## Dashboard
MASTER-DOKUMENTENREGISTER · IFS FOOD VERSION 8
Branchenneutraler Aufbau eines auditfesten Managementsystems – Fahrplan & Statusübersicht
Dokumente gesamt |  | Kapitel (IFS 8) |  | Priorität Hoch | Status: Offen
110 |  | 6 |  | 62 | 0
110 |  | 0 |  | 100%
Status: Erledigt |  | Status: In Bearbeitung |  | Fortschritt gesamt
IFS-Kapitel | Titel | Anzahl Dokumente | davon Priorität Hoch
KAP. 0 | Übergeordnete Systemdokumente (kapitelübergreifend) | 9 | 6
KAP. 1 | Unternehmenspolitik & Unternehmensführung | 7 | 5
KAP. 2 | QM-/Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem (inkl. HACCP) | 36 | 26
KAP. 3 | Ressourcenmanagement | 10 | 4
KAP. 4 | Planung & Herstellung des Produkts (inkl. Food Defence, Reinigung/Desinfektion) | 36 | 15
KAP. 5 | Messungen, Analysen, Verbesserungen | 10 | 6
Hinweis: Diese Liste ist branchenneutral und deckt den vollständigen Anforderungskatalog von IFS Food Version 8 (6 Kapitel [0-5], gültig ab 01.01.2024) inkl. HACCP und ISO-22000-Ergänzungen ab. Am 25.07.2026 um 10 Dokumente ergänzt (Allergenmanagement, Änderungsmanagement, Lieferantenbewertung, Rückstellmuster, PRP-Register, Wasser-/Eis-/Druckluftqualität, Chemikalienkontrolle) – siehe Bemerkung-Spalte. Alle Kacheln und die Kapitelübersicht sind live mit dem Arbeitsblatt 'Dokumentenregister' verknüpft (Spalte J extrahiert die Kapitel-Nr. aus der Dok.-Nr.) und aktualisieren sich automatisch, sobald ein Status geändert wird. Details siehe Sheet 'Dokumentenregister' und 'Legende'.

## Dokumentenregister
DOKUMENTENREGISTER – IFS FOOD VERSION 8 (BRANCHENNEUTRAL)
Verfahrensanweisungen (VA) · Arbeitsanweisungen (AA) · Politik & Ziele (PO) · Checklisten (CL) · Excel-Tools (XL) · Formulare (FB) · Richtlinien/Vorschriften (RL)
Lfd.Nr. | Dok.-Nr. | Typ | Dokumentbezeichnung | IFS-8-Kap.-Bezug | Priorität | Status | Verantwortlich | Bemerkung | Kapitel (aus Dok.-Nr.)
KAP. 0 — Übergeordnete Systemdokumente (kapitelübergreifend)
1 | HB-0-01 | HB | Lebensmittelsicherheits- und Qualitätshandbuch | 1-5 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 0
2 | RL-0-01 | RL | Geltungsbereich / Zertifizierungsumfang (Scope-Dokument) | 1.1 / 2.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 0
3 | XL-0-01 | XL | Kontextanalyse & Stakeholderregister | 1.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 0
4 | XL-0-02 | XL | Risikoregister (unternehmensweit) | 1.1 / 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 0
5 | VA-0-01 | VA | Verfahrensanweisung Prozesslandschaft & Verantwortlichkeiten | 1.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 0
6 | FB-01-01 | FB | Organigramm | 2026-02-01 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 01
7 | FB-0-04 | FB | Verantwortlichkeitsmatrix | 1.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  | Dokumentennummer getauscht | 0
8 | FB-0-02 | FB | Beauftragungsschreiben / Vollmacht – Weisungsbefugnis Lebensmittelsicherheit | 1.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 0
9 | FB-0-03 | FB | Notfall- und Krisenkontaktliste | 1.2 / 2.6 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 0
10 | XL-0-03 | XL | Prozesssteckbrief-Register (vollständig) | 1.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 0
KAP. 1 — Unternehmenspolitik & Unternehmensführung
11 | PO-1-01 | PO | Unternehmenspolitik (Qualität, Lebensmittelsicherheit, Legalität, Authentizität) | 1.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 1
12 | PO-1-02 | PO | Lebensmittelsicherheitskultur – Ziele je Dimension (Kommunikation, Schulung, Feedback, Verhalten) | 1.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 1
13 | XL-1-01 | XL | Zielverfolgung / KPI-Dashboard Unternehmenspolitik | 1.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 1
14 | VA-1-01 | VA | Verfahrensanweisung Managementbewertung | 1.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 1
15 | FB-1-01 | FB | Protokoll Managementbewertung | 1.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 1
16 | VA-1-02 | VA | Verfahrensanweisung Kundenfokus & Kommunikation (Kunden/Endverbraucher) | 1.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 1
KAP. 2 — QM-/Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem (inkl. HACCP)
17 | VA-2-01 | VA | Dokumentenlenkung | 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
18 | VA-2-02 | VA | Lenkung von Aufzeichnungen | 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
19 | RL-2-01 | RL | Rechtskataster / Gesetzes- und Normenregister | 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
20 | XL-2-01 | XL | Rechtskataster-Tool mit Gültigkeits-Ampel | 2.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 2
21 | VA-2-03 | VA | Interne Audits | 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
22 | XL-2-02 | XL | Jahresauditprogramm | 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
23 | CL-2-01 | CL | Interne Audit-Checkliste | 2.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  | In der Kategorie internes Audit | 2
24 | FB-2-01 | FB | Auditbericht / Abweichungsbericht | 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  | In der Kategorie internes Audit | 2
25 | VA-2-04 | VA | HACCP-Verfahren (Teambildung, Vorgehensweise, 7 Prinzipien) | 2.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
26 | FB-2-02 | FB | Produktbeschreibung | 2.3.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
27 | FB-2-03 | FB | Prozess-Flussdiagramm (Vorlage, vor-Ort-verifiziert) | 2.3.5 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
28 | XL-2-03 | XL | Gefahrenanalyse- & Risikobewertungsmatrix | 2.3.6 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
29 | FB-2-04 | FB | CCP-Entscheidungsbaum | 2.3.7 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
30 | XL-2-04 | XL | HACCP-Plan / CCP-Übersicht (Grenzwerte, Monitoring, Korrekturmaßnahmen) | 2.3.8-10 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
31 | FB-2-05 | FB | Validierungsbericht HACCP-Plan | 2.3.11.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
32 | FB-2-06 | FB | Revalidierungsprotokoll bei Änderungen | 2.3.11.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
33 | FB-2-07 | FB | Monitoring-Aufzeichnung je CCP | 2.3.9 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
34 | FB-2-08 | FB | Korrekturmaßnahmenprotokoll (CCP-Abweichung) | 2.3.10 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
35 | VA-2-05 | VA | Rückverfolgbarkeit & Rückruf | 2.4 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
36 | CL-2-02 | CL | Rückverfolgbarkeitstest-Checkliste (Mock Recall) | 2.4 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 2
37 | FB-2-09 | FB | Rückrufprotokoll | 2.4 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 2
38 | VA-2-06 | VA | Reklamationsmanagement (Kunde/Behörde) | 2.5 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 2
39 | FB-2-10 | FB | Reklamationsformular | 2.5 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 2
40 | XL-2-05 | XL | Reklamationsstatistik / -auswertung | 2.5 | Niedrig | 🟢 Fertig |  |  | 2
41 | VA-2-07 | VA | Krisenmanagement | 2.6 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
42 | FB-2-11 | FB | Protokoll Krisenübung | 2.6 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 2
43 | VA-2-08 | VA | Kennzeichnung & Spezifikationsmanagement | 2.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
44 | CL-2-03 | CL | Etiketten-Freigabe-Checkliste | 2.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 2
45 | VA-2-09 | VA | Food Fraud / Authentizität – Anfälligkeitsbewertung | 2.2 / 5.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
46 | XL-2-06 | XL | Food-Fraud-Vulnerability-Assessment-Tool | 5.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
47 | VA-2-10 | VA | Lieferanten- und Rohstoffmanagement | 2.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
48 | VA-2-11 | VA | Änderungsmanagement (Management of Change) | 2.1 / 2.3.11 | Hoch | 🟢 Fertig |  | NEU – ergänzt Gap-Analyse: bündelt Lieferanten-/Anlagen-/Rezepturänderungen mit HACCP-Revalidierungspflicht | 2
49 | FB-2-13 | FB | Änderungsantrag | 2.1 / 2.3.12 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 2
50 | XL-2-07 | XL | Lieferantenbewertung / Freigabeliste | 2.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  | NEU – begleitendes Formular zu VA-2-10 fehlte | 2
51 | FB-2-12 | FB | Rückstellmuster-Register | 2.4 / 2.3.9 | Mittel | 🟢 Fertig |  | NEU – ergänzt Gap-Analyse | 2
52 | XL-2-08 | XL | PRP-Register mit Verifizierungsplan | 2.3.4 / 2.1 | Hoch | 🟢 Fertig |  | NEU – ISO-22000-Fokus: systematisiert verstreute PRPs mit Verifizierungsturnus | 2
KAP. 3 — Ressourcenmanagement
53 | RL-3-01 | RL | Hygieneordnung / Hygienerichtlinie | 3.1-3.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 3
54 | VA-3-01 | VA | Personalhygiene | 3.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 3
55 | CL-3-01 | CL | Hygiene-Kontrollcheckliste | 3.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 3
56 | VA-3-02 | VA | Schulung & Kompetenzmanagement | 3.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 3
57 | XL-3-01 | XL | Schulungsplan / -matrix | 3.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 3
58 | FB-3-01 | FB | Schulungsnachweis | 3.3 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 3
59 | AA-3-01 | AA | Arbeitsanweisung Handhygiene | 3.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 3
60 | AA-3-02 | AA | Arbeitsanweisung Arbeits- und Schutzkleidung | 3.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 3
61 | FB-3-02 | FB | Gesundheitsfragebogen Mitarbeiter / Besucher | 3.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 3
62 | CL-3-02 | CL | Prüfung Sanitär- und Sozialräume | 3.1 | Niedrig | 🟢 Fertig |  |  | 3
KAP. 4 — Planung & Herstellung des Produkts (inkl. FBod Defence, Reinigung/Desinfektion)
63 | VA-4-01 | VA | Produktentwicklung & Rezepturfreigabe | 4.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
64 | FB-4-01 | FB | Pflichtenheft / Freigabeprotokoll Neuprodukt | 4.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
65 | VA-4-02 | VA | Wareneingangskontrolle | 4.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
66 | CL-4-01 | CL | Wareneingangs-Checkliste | 4.3 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
67 | FB-4-02 | FB | Prüfbericht Wareneingang | 4.3 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
68 | VA-4-03 | VA | Reinigung & Desinfektion (risikobasiert) | 4.9 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
69 | XL-4-01 | XL | Reinigungs- und Desinfektionsplan inkl. Validierung | 4.9 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
70 | CL-4-02 | CL | R&D-Wirksamkeitskontrolle | 4.9 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
71 | VA-4-04 | VA | Schädlingsbekämpfung / Monitoring | 4.13 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
72 | FB-4-03 | FB | Schädlingsmonitoring-Protokoll | 4.13 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
73 | XL-4-06 | XL | Schädlingsmonitoring-Dashboard (Erfassung, KPI-Dashboard, Trendauswertung) | 4.13 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
74 | XL-4-09 | XL | Köderplan | 4.13 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
75 | VA-4-05 | VA | Abfallmanagement | 4.14 | Niedrig | 🟢 Fertig |  |  | 4
76 | XL-4-08 | XL | Abfallregister / Abfallkataster | 4.14 | Niedrig | 🟢 Fertig |  |  | 4
77 | VA-4-06 | VA | Wartung & Instandhaltung (inkl. Fremdkörpermanagement) | 4.10 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
78 | CL-4-03 | CL | Glasbruch- / Hartplastik-Checkliste | 4.10 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
79 | XL-4-07 | XL | Glasbruchkataster (Inventar, Bruchfallprotokoll, Dashboard) | 4.10 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
80 | FB-4-04 | FB | Wartungs- / Inbetriebnahme-Validierungsprotokoll | 4.10 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
81 | VA-4-07 | VA | Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln | 4.4 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
82 | XL-4-02 | XL | Kalibrierplan / -register | 4.4 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
83 | VA-4-08 | VA | Umgebungsmonitoring (EMP, risikobasiert & produktspezifisch) | 4.9 / 4.12 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
84 | XL-4-03 | XL | EMP-Probenplan | 4.12 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
85 | FB-4-05 | FB | EMP-Ergebnisprotokoll | 4.12 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
86 | VA-4-09 | VA | Verpackung & Lebensmittelkontaktmaterialien | 4.5 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
87 | FB-4-06 | FB | Konformitätserklärung / Migrationsprüfung Verpackung | 4.5 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
88 | VA-4-10 | VA | Fremdkörpermanagement (Metalldetektion / Röntgen) | 4.12 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
89 | FB-4-07 | FB | Prüfprotokoll Metalldetektor / Röntgen | 4.12 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
90 | VA-4-11 | VA | Lagerung & Transport | 4.15-4.17 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
91 | CL-4-04 | CL | Lager- / Transportkontrolle | 4.15-4.17 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
92 | VA-4-12 | VA | Food Defence (TACCP) | 4.18 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
93 | XL-4-04 | XL | Food-Defence-Vulnerability-Assessment | 4.18 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 4
94 | CL-4-05 | CL | Werkschutz- / Zutrittskontrolle-Checkliste | 4.18 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 4
95 | VA-4-13 | VA | Allergenmanagement (Risikobewertung, Kreuzkontamination) | 4.19 | Hoch | 🟢 Fertig |  | NEU – kritische Lücke: IFS 8 FBrdert eigene AnFBrderung 4.19.1 Risikobewertung Allergene | 4
96 | XL-4-05 | XL | Allergenmatrix (Produkt × Allergen) | 4.19 | Hoch | 🟢 Fertig |  | NEU – ergänzt Gap-Analyse | 4
97 | CL-4-06 | CL | Allergen-Wechselreinigung / Produktwechsel-Checkliste | 4.19 / 4.9 | Mittel | 🟢 Fertig |  | NEU – ergänzt Gap-Analyse | 4
98 | FB-4-08 | FB | Schulungsnachweis Allergenbewusstsein (Personal/Besucher) | 4.19 | Mittel | 🟢 Fertig |  | NEU – seit V8 auch Personal und Besucher einzubeziehen | 4
KAP. 5 — Messungen, Analysen, Verbesserungen
99 | VA-5-01 | VA | Produktprüfung & Freigabe (Endkontrolle) | 5.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 5
100 | FB-5-01 | FB | Freigabeprotokoll Endprodukt | 5.2 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 5
101 | VA-5-02 | VA | Analytik / externe & interne Laborproben | 5.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 5
102 | XL-5-01 | XL | Probenplan Mikrobiologie / Chemie | 5.2 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 5
103 | VA-5-03 | VA | Nichtkonformitätsmanagement | 5.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 5
104 | FB-5-02 | FB | Nichtkonformitätsbericht | 5.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 5
105 | VA-5-04 | VA | Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (KVP) | 5.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 5
106 | XL-5-02 | XL | Maßnahmenverfolgungsregister | 5.3 | Hoch | 🟢 Fertig |  |  | 5
107 | VA-5-05 | VA | Kundenzufriedenheit | 5.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 5
108 | FB-5-03 | FB | Kundenzufriedenheitsbefragung | 5.1 | Niedrig | 🟢 Fertig |  |  | 5
109 | VA-5-06 | VA | Interne & externe Kommunikation | 1.1 / 5.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 5
110 | FB-5-04 | FB | Kommunikationsplan (inkl. Kunden/Endverbraucher) | 1.1 | Mittel | 🟢 Fertig |  |  | 5

## Legende & Hinweise
LEGENDE & HINWEISE
Dokumenttyp | Bedeutung
VA | Verfahrensanweisung
AA | Arbeitsanweisung
PO | Politik/Ziele
CL | Checkliste
XL | Excel-Tool
FB | Formular
RL | Richtlinie/Vorschrift
HB | Handbuch
Status | Bedeutung
🔴 Offen | Dokument noch nicht erstellt
🟡 In Arbeit | Erstellung / Abstimmung läuft
🟢 Fertig | Freigegeben und im System hinterlegt
⚪ Nicht relevant | Für diesen Betrieb nicht zutreffend (z. B. kein Metalldetektor im Einsatz)
Nummernschema
[Typ]-[IFS-Kap.]-[lfd. Nr.], z. B. VA-2-04 = Verfahrensanweisung, Kapitel 2, laufende Nummer 04. Kapitel 0 = übergeordnete, kapitelübergreifende Systemdokumente (Handbuch, Scope, Kontext, Risikoregister).